## Planilha1
TECH NIGH – DDS-2-19 / RELATÓRIO DE ATIVIDADES – GRUPO 4
DATA	ETAPA	TAREFA	ATIVIDADE	DESC	ENVOLVIDOS
12/08/24	entendimento do tema	matriz cds	FINALIZAÇÃO		GRUPO
12/08/24	entendimento do tema	mapa do stakeholder	FINALIZAÇÃO		GRUPO
14/08/24	entendimento do tema	mapa da empatia	FINALIZAÇÃO		GRUPO
14/08/24	entendimento do tema	preparo para pesquisa	FINALIZAÇÃO		GRUPO
19/08/24	entendimento do tema	definição das perguntas para pesquisa	FINALIZAÇÃO		GRUPO
23/08/24	ponto de vista	realização da pesquisa	FINALIZAÇÃO		GRUPO
26/08/24	ponto de vista	consolidação dos resultados da pesquisa	FINALIZAÇÃO		THIAGO

28/10/24	Prototipagem	Telas de login, cadastro de usuário	FINALIZAÇÃO		Vanderson
02/10/24	Desenvolvimento	Layout de telas de login, cadastro de usuário	FINALIZAÇÃO		Thiago e Valentin
04/10/24	Prototipagem	Tela de pesquisa de cliente	FINALIZAÇÃO		Thiago
04/10/24	Prototipagem	Tela de pesquisa de pedido	ANDAMENTO		Valentin
04/10/24	Desenvolvimento	Tela de listagem de produtos	ANDAMENTO		Vanderson